## RiskList
EuroKlíčenka 2.0 - RiskList
Položky | Risk | Dopad | Pravděpodobnost | Vliv | MA (Mitigační akce)
R1 | Ztráta přehledu | Členové týmu nebudou na stejné stránce, ohledně stavu projektu. Může dojít k nevědomosti, co už je hotové a co je třeba udělat dál. | 50% | Vysoký | Trakování veškeré aktivity v Jire. Pravidelné updaty v MS Teams.
R2 | Neznalost architektury | Bez známosti použité architektury není možné začít vývoj projektu. | 75% | vysoký | Provnat možné existující architektury => vytvořit dokument popisující možnou použitou. Vytvořit prototyp. | viz položka v Jire
R3 | Podpora pro IOS | Bylo by nutné úplně změnit použitou architekturu, po případě vytvořit 2. aplikaci. | 25% | Vysoký | Vyjasnění situace s konzultantem.
R4
…