## RiskList
EuroKlíčenka 2.0 - RiskList
ID | Risk | Dopad | MA (Mitigační akce) | Priorita | Pravděpodobnost | Risk | Co to je za druh risku.
R1 | Slabá komunikace | Členové týmu nebudou na stejné stránce, ohledně stavu projektu. Může dojít k nevědomosti, co už je hotové a co je třeba udělat dál. | Trakování prováděné aktivity v Jire. Pravidelné updaty a souhrny v MS Teams. | 5 | 40% | Dopad | Jak ovlivní následující vývoj projektu
R2 | Neznalost architektury | Bez známosti použité architektury není možné začít vývoj projektu. | Porovnat možné existující architektury => vytvořit dokument popisující možnou použitou. Vytvořit prototyp. | 4 | 65% | Priorita | Jak moc je daný risk brán v úvahu v tento čas/jak moc se s ním právě počítá
R3 | Podpora pro iOS | Bylo by nutné úplně změnit použitou architekturu, po případě vytvořit 2. aplikaci. | Vyjasnění situace s konzultantem. | 4 | 50% | MA | Možné provedilné akce, snižující šanci nastání risku
R4 | Nekvalitní kód | Rychle psaný a nekontrolovaný kód vede ke slabé udržitelnosti a snížené použitelnosti (bugy) softwaru. | Průběžné testování. | 3 | 40% | Pravděpodobnost | Jak vysoká je šance, že risk v tuto dobu projekt ohrozí.
R5 | Náhlé změny cílů projektu | Promarněný čas, nekompletní funkce. | Jasná vize (dokument), stabilní architektura. | 5 | 75%
R6 | Ztráta člena týmu | Snížení efektivnosti celého týmu a zvýšení zátěže pro zbývající členy. | Častá komunikace mezi jednotlivými členy. Alespoň 2 členové týmu se orientují v dané oblasti. | 3 | 50%