## RiskList
EuroKlíčenka 2.0 - RiskList
ID | Risk | Dopad | MA (Mitigační akce) | Priorita | Pravděpodobnost |  | Risk | Co to je za druh risku.
R1 | Ztráta přehledu | Členové týmu nebudou na stejné stránce, ohledně stavu projektu. Může dojít k nevědomosti, co už je hotové a co je třeba udělat dál. | Trakování veškeré aktivity v Jire. Pravidelné updaty v MS Teams. | 5 | 25% |  | Dopad | Jak ovlivní následující vývoj projektu
R2 | Neznalost architektury | Bez známosti použité architektury není možné začít vývoj projektu. | Provnat možné existující architektury => vytvořit dokument popisující možnou použitou. Vytvořit prototyp. | 4 | 75% | viz položka v Jire | Priorita | Jak moc je daný risk brán v úvahu v tento čas/jak moc se s ním právě počítá
R3 | Podpora pro iOS | Bylo by nutné úplně změnit použitou architekturu, po případě vytvořit 2. aplikaci. | Vyjasnění situace s konzultantem. | 3 | 50% |  | MA | Možné provedilné akce, snižující šanci nastání risku
R4 | [6 empty] | Pravděpodobnost | Jak vysoká je šance, že risk projekt ohrozí v tuto dobu.
R5