## RiskList
EuroKlíčenka 2.0 - RiskList
ID | Risk | Dopad | MA (Mitigační akce) | Priorita | Pravděpodobnost | Risk | Co to je za druh risku.
R1 | Slabá komunikace | Členové týmu nebudou na stejné stránce, ohledně stavu projektu. Může dojít k nevědomosti, co už je hotové a co je třeba udělat dál. | Sledování prováděné aktivity v Jire. Přidělení práce hned na začátku sprintu. Kontrola před koncem. O nečekaných změnách ohledně práce informovat celý tým několik dní předem. | 4 | 35% | Dopad | Jak ovlivní následující vývoj projektu
R2 | Neznalost technologie | Bez známosti použité technologie není možné začít vývoj projektu. | Porovnat vhodné technologie, vybrat tu, která splňuje nejvíc požadavků. Seznámit se s jejími součásmi vytvořením drobného prototypu. | 5 | 50% | Priorita | Jak moc je daný risk brán v úvahu v tento čas/jak moc se s ním právě počítá
R3 | Nekvalitní kód | Rychle psaný a nekontrolovaný kód vede ke slabé udržitelnosti a snížené použitelnosti (bugy) softwaru. | Použití architektury (MVVM), dodržování best practises. Průběžné manuální testování. Tvorba automatických testů. | 3 | 75% | MA | Možné provedilné akce, snižující šanci nastání risku
R4 | Náhlé změny požadavků (zákazníkem) | Promarněný čas, nekompletní funkce. | Domluva se zákazníkem => Způsob "Něco za něco" - implementace funkcí na úkor jiných. | 3 | 55% | Pravděpodobnost | Jak vysoká je šance, že risk v tuto dobu projekt ohrozí.
R5 | Ztráta člena týmu | Snížení efektivnosti celého týmu a zvýšení zátěže pro zbývající členy. | Aspoň jeden další člen má přehled v problematice chybějící osoby. Dokumentace prováděné činnosti (např XML komentáře v kódu). Krátké sprinty (1-2 týdny). | 3 | 50%
R6 | Způsob načítání dat | Špatný způsob, jak data načítat povede k složité udržitelnosti a následovném rozšiřování databáze. | Prozkoumat nejpoužívanější způsoby správy dat pro vybranou technologii. Zvolit tu pro projekt nejvhodnější. | 3 | 75%