## RiskList
EuroKlíčenka 2.0 - RiskList
ID | Risk | Dopad | MA (Mitigační akce) | Priorita | Pravděpodobnost |  | Risk | Co to je za druh risku.
R1 | Ztráta přehledu | Členové týmu nebudou na stejné stránce, ohledně stavu projektu. Může dojít k nevědomosti, co už je hotové a co je třeba udělat dál. | Trakování veškeré aktivity v Jire. Pravidelné updaty v MS Teams. | 5 | 25% |  | Dopad | Jak ovlivní následující vývoj projektu
R2 | Neznalost architektury | Bez známosti použité architektury není možné začít vývoj projektu. | Provnat možné existující architektury => vytvořit dokument popisující možnou použitou. Vytvořit prototyp. | 4 | 75% | viz položka v Jire | Priorita | Jak moc je daný risk brán v úvahu v tento čas/jak moc se s ním právě počítá
R3 | Podpora pro iOS | Bylo by nutné úplně změnit použitou architekturu, po případě vytvořit 2. aplikaci. | Vyjasnění situace s konzultantem. | 3 | 50% |  | MA | Možné provedilné akce, snižující šanci nastání risku
R4 | Nedostatek komunikace | Slaba komunikace v teamu bude mít za následek nejasnosti v daných procesech a může mít za následek nesplnění různých úkolu | V teamu si napsat komunikační plán, který bude obsahovat: časový rámec úkolu,cíl a výstup z každé komunikace | 5 | 50% |  | Pravděpodobnost | Jak vysoká je šance, že risk projekt ohrozí v tuto dobu.
R5 | Nové funkce mohou vyžadovat změny infrastruktury projektu | Dodání projektu nebude splněno,nefunkční aplikace | Provádět pravidelné testování aplikace, mít urřitou rezervu času na optimalizaci aplikace (cca 1-2 týden) | 5 | 25%
R6 | Nekvalitní kód | Rychle psaný a nekontrolovaný kód vede ke slabé udržitelnosti a snížené použitelnosti (bugy) softwaru. | Je potřeba během vývoje zajistit průběžné testování | 3 | 50%
R7 | Náhlé změny cílů projektu | Promarněný čas, nekompletní funkce. | Je potřeba mít jasnou vizi. | 5 | 25%
R8 | Ztráta personálu | Snížení efektivnosti celého týmu, nutnost doplnění práce ostatními členy s menším přehledem. | Vzájemná a častá komunikace mezi členy vývojového týmu. Obecná znalost práce týmu. | 5 | 50%